Федеральное агентство по образованию РФ

ГОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Факультет Вычислительной математики и кибернетики

Кафедра Математического обеспечения ЭВМ

УЧЕБНЫЙ КУРС

«Технологии программирования. 
Курс на базе Microsoft Solutions Framework (MSF)»

для подготовки по направлению «Информационные технологии»

План управления рисками

Нижний Новгород
2006

###### Содержание

1.	Список главных рисков	3

1.1.	Описание	3

1.2.	ToDo	3

2.	Планирование мероприятий	3

2.1.	Описание	3

2.2.	ToDo	4

2.3.	Исследование	4

2.3.1.	Описание	4

2.3.2.	ToDo	4

2.4.	Принятие	4

2.4.1.	Описание	4

2.4.2.	ToDo	4

2.5.	Избежание	5

2.5.1.	Описание	5

2.5.2.	ToDo	5

2.6.	Перенос	5

2.6.1.	Описание	5

2.6.2.	ToDo	5

2.7.	Предотвращение	5

2.7.1.	Описание	5

2.7.2.	ToDo	6

2.8.	Смягчение последствий	6

2.8.1.	Описание	6

2.8.2.	ToDo	6

3.	Планирование управления рисками	7

3.1.	Описание	7

3.2.	ToDo	7

# Список главных рисков

## Описание

На этапе планирования рисков (третьем этапе процесса управления рисками), основываясь на имеющейся главной таблице рисков, происходит построение планов конкретных действий. В главной таблице рисков фиксируется дополнительная информация о наиболее приоритетных и значимых, главных рисках. Планирование (planning) включает в себя разработку детальных стратегий и мероприятий в отношении каждого из главных рисков, приоритезацию этих мероприятий и создание сводного плана управления рисками.

Последующее календарное планирование (scheduling) включает в себя интеграцию задач управления рисками в общий календарный график проекта. Задачи из плана управления рисками поручаются определенным членам проектной группы, и их выполнение подвергается активному мониторингу.

Основная цель шага планирования рисков – разработка детальных планов управления выявленными главными рисками, и обеспечение исполнения этих планов посредством их интеграции в общие процессы управления проектом.

## ToDo

Используя главные таблицы рисков для всех категорий, выделите некоторое количество (не более 10) главных рисков на основе выбранного на фазе Envisioning способа оценки ожидаемой величины риска. Сформируйте общую таблицу главных рисков.

# Планирование мероприятий

## Описание

Планируя конкретные действия по работе с рисками, проектная группа должна рассмотреть шесть следующих возможных подходов:

- Исследование (research). Достаточно ли мы знаем о данном конкретном риске? Должны ли мы лучше изучить его, чтобы получить о нем больше информации и определить его характеристики до того, как мы предпримем какие-либо действия?

- Принятие (accept). Можем ли мы пережить последствия риска, если они все-таки наступят? Можем ли мы принять риск и не предпринимать по этому поводу никаких дальнейших действий?

- Избежание (avoid). Можем ли мы избежать риска, изменив способ действия?

- Перенос (transfer). Можем ли мы перенести риск на другой проект, проектную группу, организацию или частных лиц?

- Предотвращение (mitigation). Можно ли сделать что-то заранее для уменьшения вероятности риска или его угрозы?

- Смягчение последствий (contingency). Может ли угроза риска быть уменьшена путем планирования некоторой реакции на него?

## ToDo

Для каждого главного риска сформулируйте обоснованные ответы на вопросы, указанные для подходов к планированию мероприятий. Проанализируйте ответы и, используя информацию, приведенную ниже, распределите риски по мероприятиям.

## Исследование

### Описание

Многие из рисков связаны с неопределенностями, порожденными неполной информированностью. Они могут быть эффективно разрешены после дополнительного изучения связанной с ними предметной области. Например, проектная группа может принять решение о проведении маркетингового исследования, чтобы больше узнать об имеющихся у пользователей базовых навыках и об их желании использовать новые технологии. В случае решения о проведении исследований план управления риском должен включать в себя описание этих исследований, включая формулировки проверяемых гипотез и изучаемых вопросов.

### ToDo

Укажите здесь главные риски, нуждающиеся в дополнительных исследованиях. Для каждого такого риска сформулируйте: какой информации недостает, где и каким образом предполагается ее получить.

## Принятие

### Описание

Природа некоторых рисков такова, что лучшим решением является их принятие для реализации открываемых ими возможностей, так как просто не существует эффективных превентивных или коррективных мер. Принятие не есть бездействие. План управления рисками должен включать в себя обоснование того, почему проектная группа избрала принятие риска, а не выработку мер по его предотвращению и смягчению последствий.

### ToDo

Укажите здесь главные риски, для которых допустимо принятие последствий их реализации без осуществления специальных действий. Для каждого такого риска приведите обоснование его принятия.

## Избежание

### Описание

Возможно, выявленный риск может быть разрешен наилучшим образом некоторыми изменениями в самом проекте, исключающими существование риска. В таком случае план управления рисками должен включать в себя обоснование изменения, и оно должно быть также отражено в плане самого проекта. Кроме того, должны быть инициированы мероприятия, необходимые для претворения принятого изменения в жизнь.

### ToDo

Укажите здесь главные риски, которые могут быть удалены из рассмотрения при выполнении определенных изменений в проекте. Для каждого такого риска четко сформулируйте, какие изменения необходимы и почему. Затем для каждого риска укажите, будут ли внесены изменения в проект или нет.

## Перенос

### Описание

Иногда возможно передать управление риском третьей стороне, непосредственно не участвующей в проекте. Примерами таких случаев являются:

- страхование;

- найм сторонних консультантов с большим опытом работы;

- покупка готовой компоненты вместо ее создания собственными силами;

- привлечение внешних субподрядчиков.

Перенос риска не обязательно означает его исчезновение. В общем случае перенос риска породит другие риски, требующие управления, но имеющие приемлемый уровень. Например, привлечение внешнего консультанта может перенести технологические риски за пределы проектной группы, но породит риски в областях управления и бюджетирования.

### ToDo

Укажите здесь главные риски, работа с которыми может быть отдана третьим лицам. Для каждого такого риска укажите обоснование и обоснуйте, почему передача управления риском приведет к уменьшению затрат проекта на работу с ним.

## Предотвращение

### Описание

План предотвращения риска описывает меры и мероприятия, осуществляемые заблаговременно для предотвращения риска или сокращения его угрозы или последствий до приемлемого уровня. Предотвращение риска, в отличие от избежания, концентрируется на его снижении до приемлемого уровня (избежание означает изменение проекта с целью этот риск обойти).

Главная цель предотвращения риска – снижение его вероятности. Например, некоторое дополнительное количество подключений к Internet сокращает риск полной потери доступа в глобальную сеть.

Не для каждого риска есть эффективная стратегия предотвращения. В таких случаях целесообразно спланировать меры по смягчению последствий риска.

### ToDo

Укажите здесь главные риски, вероятность наступления которых может быть снижена при выполнении некоторых действий. Для каждого такого риска приведите мероприятия по его предотвращению и оценку затрат на выполнение этих мероприятий.

## Смягчение последствий

### Описание

Планирование мер по смягчению последствий риска заключается в создании запасных планов на случай, если превентивные меры по предотвращению негативных последствий не достигнут цели. Такие планы необходимы для всех рисков, включая те, для которых разработаны планы по предотвращению. Они предусматривают действия на случай реализации риска и должны минимизировать влияние последствий. Чтобы быть эффективными, эти планы должны быть разработаны заблаговременно. Проектная группа может установить для каждого риска триггер (trigger) – условие применения плана реагирования.

### ToDo

Все риски нуждаются в смягчении последствий. Для каждого главного риска попытайтесь сформулировать мероприятия, которые должны быть выполнены в случае реализации риска, оценить затраты на их выполнение и сравнить их с ожидаемой угрозой риска.

# Планирование управления рисками

## Описание

Проектная группа должна разработать планы управления для каждого из главных рисков, включающие действия по предотвращению и смягчению последствий, триггеры и детальное описание всех необходимых шагов. Информация, которую проектная группа может принять во внимание, документируя планируемые действия, включает в себя следующее:

- Идентификатор риска. Уникальное имя риска (для мониторинга и отчетности).

- Формулировка риска. Описание риска на естественном языке, включая ведущее к потерям условие и сами эти потери (последствия), которые возникнут, если риск превратится в проблему.

- Стратегия предотвращения риска. Один или два абзаца текста, описывающих стратегию проектной группы по предотвращению этого риска, включая все сделанные допущения.

- Планируемые действия. Список мероприятий, которые проектная группа должна осуществить для реализации стратегии управления риском, включая даты обязательного завершения этих мероприятий и информацию о персональной ответственности за них.

- Стратегия смягчения последствий. Один или два абзаца, описывающих стратегию команды в случае, если меры по предотвращению риска не оказали должного эффекта. Эта стратегия будет реализовываться после срабатывания триггера плана смягчения последствий.

- Триггеры планов реагирования (смягчения последствий). Критерии, используемые проектной группой для определения условий начала осуществления плана смягчения последствий.

- Ответственность. Ролевой кластер и отдельные лица, ответственные за осуществление запланированных действий.

Кроме того, должно быть выполнено календарное планирование (scheduling) относящейся к рискам деятельности. В конечно итоге вся деятельность, связанная с рисками, должна быть включена в календарный график проекта.

## ToDo

Для каждого главного риска укажите план управления, включающий информацию по всем приведенным выше пунктам, и календарный график для мероприятий из пункта “Планируемые действия”.